## Sheet1
| 功能/模块内容 | 所需人数 | 天数 | 总计费用
前端UI展现
1 | 界面设计架构 | 1 | 2 | 4000
2 | 界面元素设计显示 | 2 | 2 | 2000
3 | 扑克牌显示，移动等效果 | 2 | 3 | 5000
4 | 炸弹等特殊效果 | 1 | 3 | 4000
5 | 积分系统展现统计 | 2 | 3 | 4500
6 | 一局结束展示各种信息效果 | 2 | 3 | 4500
后端数据处理
1 | 后台交互程序设计和架构 | 1 | 3 | 4000
2 | 棋牌信息桌面接口接受器编码 | 3 | 8 | 15000
3 | 倒计时发送器接口编码 | 2 | 3 | 4000
4 | 各个按钮接收器接口编码 | 2 | 2 | 8000
5 | 座位亮灯接收发送接口编码 | 2 | 2 | 6000
6 | 界面数据交互模块 | 2 | 3 | 6000
其他费用
1 | 数据库搭建以及部署 | 1 | 1 | 4000
2 | 开发环境搭建以及部署 | 1 | 1 | 4000
3 | 测试以及联合调试 | 4 | 2 | 5000
| 合计 |  | 41 | 80000